## PLAN DE ACCION 2018
OBJETIVO | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDAD | TALENTO HUMANO |  |  | GASTOS DIRECTOS |  | COSTO TOTAL | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | SEGUIMIENTO 1: Fecha 31-03-2019 |  | SEGUIMIENTO 2: Fecha 30-06-2019 | SEGUIMIENTO 3: Fecha 29-09-2019 | SEGUIMIENTO 4: Fecha 14-12-2019
[5 empty] | CARGO | HORAS | COSTO | INSUMOS | COSTO |  | ENE | FEB. | MAR | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | Responsable del seguimiento | Estado | Estado | Estado | Estado
Gestionar el mejoramiento continuo de las condiciones físicas, ambientales, logísticas y de procesos para la adecuada prestación de los servicios de salud | Gestión de la infraestructura, dotación, medio ambiente, proyección social Gestión integral de la calidad | Realizar una campaña y conformar un voluntariado | Ejecución campaña y voluntariado | Realizar una campaña "Amo mi Hospital" | Comunicador (a) Gerente | 806 | 6036134 | Energía, papelería, computador, papelería, equipos de oficina, Internet, servicios de litografía, movil | 7875000 | 13911134 | [12 empty] | Gerente | bar: TRIMESTRE 1 MAR to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Conformación de un voluntariado hospitalario | Comunicador (a) Gerente | 80 | 599120 | Energía, papelería, computador, papelería, equipos de oficina, Internet, servicios de litografía, movil, referenciación | 3675000 | 4274120 | [12 empty] | Gerente | bar: TRIMESTRE 2 ABR. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Implementación del 90% del plan de mantenimiento | Porcentaje de implementación del plan de mantenimiento | Adquisición de insumos y materiales para el mantenimiento | Subdirección Administrativa, Regente de farmacia | 80 | 599120 | Papeleria, contrato, repuestos, bienes | 114450000 | 115049120 | [12 empty] | Gerente | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Servicios para el mantenimiento | Subdirección Administrativa, Regente de farmacia | 80 | 599120 | Papeleria, Contrato | 94500000 | 95099120 | [12 empty] | Gerente | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Implementación del 90% del PGIRS | Porcentaje de implementación del PGIRS | Implementar el Plan de gestión de residuos generados en la atención en salud y otras actividades | Subdirección Administrativa, GAGA | 60 | 449340 | Papeleria, Contrato, dotación de implementos PGIRS | 22050000 | 22499340 | [12 empty] | Gerente | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
[9 empty] | 0 | 250832834
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 5
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
[23 empty] | NUMERO ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | ATRASADO | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | NO INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 0% | 0% | 0% | 0%
[23 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0%
[23 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0%
[23 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | TRIMESTRE 3 AGO.: INDICADORES; TRIMESTRE 4 NOV.: Medición inicial | Medición final Meta | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4
Cumplida
En desarrollo
Atrasada
No iniciada
Note on L1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on O1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on R1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on U1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on X1: Fecha planeada para realizar el seguimiento
Note on X2: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on Y2: Avance de la acción de mejoramiento al momento de realizar el seguimiento. Cumple, en desarrollo o no iniciada
Note on AB3: Claudia:
Note on Y15: Claudia:
Note on S24: Claudia: Nombre del Indicador puede ser uno del proceso
Note on X24: Claudia: Meta del indicador o de mejoramiento
Note on Y24: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on Z24: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AA24: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AB24: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento