## PLAN DE ACCIÓN 2018
OBJETIVO | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDAD | TALENTO HUMANO |  |  | GASTOS DIRECTOS |  | COSTO TOTAL | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | SEGUIMIENTO 1: |  | SEGUIMIENTO 2: | SEGUIMIENTO 3: | SEGUIMIENTO 4:
[5 empty] | CARGO | HORAS | COSTO | INSUMOS | COSTO |  | ENE | FEB. | MAR | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | Responsable del seguimiento | Estado | Estado | Estado | Estado
Mejorar continuamente la eficacia y efectividad de los procesos organizacionales con el fin de entregar servicios de salud con los niveles de calidad esperada por los usuarios y sus familias | Fortalecer el modelo de atención en salud, para mejorar individual y colectivamente las condiciones de salud de la población | Aumentar en un 10% la facturación de p y p | Total de atenciones realizadas en el año 2018/ total atenciones realizadas 2017 (816 año, 68 mes) | Caracterizacion de la poblacion | Ingeniero de sistemas, coordinadora de calidad | 48 | 1118953 | Hora Computador | 36531.84 | 1155484.84 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Brigadas de Salud Rurales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 416 | 26257504 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 13228800 | 39486304 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB.
|  |  |  | Campañas de Salud Urbanas | Higienista; Medico, Auxiliar de Enfermeria, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 416 | 29059705 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 13228800 | 42288505 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Brigadas de Salud a grupos especiales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 24 | 1514850 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 206700 | 1721550 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 MAR to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Brigadas Empresariales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 48 | 3029700 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 1001700 | 4031400 | [13 empty] | No iniciada | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB.; TRIMESTRE 2 MAY; TRIMESTRE 3 AGO.; TRIMESTRE 4 NOV.
|  | 100% de visitas y demandas ejecutadas | Total de visitas realizadas/ toral de visitas programada Demanda inducida efectiva/demanda inducida realizada | Visitas casa a casa | Promotores de Salud, Medico, Eneferme, Higienista Oral | 2240 | 99350154 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 6360000 | 105710154 | [12 empty] | Coordinadora de salud publica | No iniciada | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 MAR to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Ejecutar el 100% de las actividades | Activades ejecutadas/actividades programadas | Elaboracion del POA | Enfermera, Gerente, Director Local, Sicologa. Nutricion, Vacunador | 6 | 399287 | computador | 4566.9252 | 403853.9252 | [12 empty] | Coordinadora de salud publica | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE
|  |  |  | Ejecucion y seguimiento de sus componentes | Enfermera, Sicologa. Nutricion, Vacunador | 1760 | 148400000 | Gastos de Logistica y Comunicación. | 37100000 | 185500000 | [12 empty] | Coordinadora de salud publica | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de ejecución de tubectomias realizadas | Total de cirugias realizadas/total de cirugias programadas | Brigadas de Planificacion Familiar | Ginecologo, Anestesiologo, Instrumentador, Circular, Enfermera; Auxiliares de Enfermeria | 30 | 31800000 | Insumos, medicamentos y dispositivos médicos | 3180000 | 34980000 | [12 empty] | Coordinadora de promoion y prevencion | No iniciada | No iniciada | En desarrollo | No iniciada | bar: TRIMESTRE 1 MAR; TRIMESTRE 3 JUL.; TRIMESTRE 4 NOV.
|  |  |  | Difusion en Medios Masivos de Comunicación | Comunicadora | 832 | 6090857.52 | plegables, cartillas, pendones, botones, camisetas, afiches, boletines educativos | 21200000 | 27290857.52 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de los compromisos cumplidos | Total de compromisos cumplidos/total de compromisos adquiridos | Fortalecimiento de los programas de P y P | Gerente, Enfermera, Coordinador Asistencial, Higienista, Vacunadora, Coordinadora de Calidad | 2 | 162163.04 | Hora computador | 1585.76 | 163748.8 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de cumplimiento | Total de pacientes que cumplen con la calidad/total pacientes atendidos | Fortalecimiento de los programas RCV,DM | Medico exclusivo para el programa | 1152 | 20632043.52 | Hora computador, papeleria | 3826990.08 | 24459033.6 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de ejecución | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | Fortalecimiento al Grupo Vital Isabelita (crónicos) | Regente,medico,odontologo,enfermera,nutricion,INDEPORTES | 24 | 1320641.28 | Hora computador papeleria, gastos de operación | 6360000 | 7680641.28 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 2 ABR. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de cumplimiento | Total de pacientes que cumplen con la calidad/total pacientes atendidos | Fortalecimiento del Programa de Control Prenatal | Medico exclusivo para el programa | 384 | 6877347.84 | Hora computador | 25939845.12 | 32817192.96 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Continuar con el Programa de Maternidad Segura | Regente,medico,odontologo,enfermera,nutricion,INDEPORTES | 24 | 1320641.28 | Hora computador papeleria, gastos de operación | 6360000 | 7680641.28 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | Atrasada | Cumplida | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Base de datos actualizada 90% de captación | Total de pacientes atendidas/total de pacientes que les aplica | Fortalecer el Programa de Citologias | Auxiliar de Laboratorio | 3264 | 21987283.2 | Horas Computador | 2484165.12 | 24471448.32 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 5% de captación mas | Caracterización de la población Total de pacientes atendidos/total de pacientes que les aplica | Fortalecimiento del programa de Joven Sano | Medico exclusivo para el programa, auxiliar de Enfermeria | 300 | 7883856 | Hora computador | 57081 | 7940937 | [12 empty] | Coordinadora de calidad | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 95% de captación | Total de actividades realizadas/total de actividades programadas | Festivales de la salud | Medico; Auxiliar de enfermeria. Sicologo,Nutricion, Vacunacion; Higienista | 24 | 1215981.12 | Horas de Compuador, Gastos Operativos | 958566.48 | 2174547.6 | [13 empty] | En desarrollo | En desarrollo | No iniciada | No iniciada | bar: TRIMESTRE 2 ABR.; TRIMESTRE 3 AGO.; TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Aumentar en un 10% la facturación del programa de crecimiento y desarrollo | Total de niños en el programa/toal de niños que les aplica Total de pacientes atendidos/total pacientes programados | Fortalecimiento de Crecimiento Y Desarrollo | Medico, Nutricionista, Enfermera, Higienista | 416 | 17548885.12 | Horas de Compuador, Gastos Operativos; insumos Odontologicos | 756840 | 18305725.12 | [13 empty] | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 95% de captación | Total de partos de maternas asignadas/Total de partos de maternas asignadas | Fortalecimiento del Programa de Recien Nacido a traves del seguimiento a las maternas | Auxiliar de Facturacion, Medico | 208 | 4948894.08 | Hora Computador, celular | 158304.64 | 5107198.72 | [13 empty] | En desarrollo | En desarrollo | Cumplida | Cumplida | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Aumentar en un 20%las atenciones del programa | Total de atenciones realizadas en el año 2018/ total atenciones realizadas 2017 (1156 año, 96 mes) | Fortalecimiento del Programa de Planificacion Familiar | Medico | 98 | 1755.2519 | Hora Computador | 74585.84 | 76341.0919 | [13 empty] | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | En desarrollo | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
0
[25 empty] | En desarrollo | Atrasada | Cumplida
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 21
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
[23 empty] | NUMERO ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 1 | 8 | 8 | 12
[23 empty] | EN DESARROLLO | 16 | 12 | 6 | 2
[23 empty] | ATRASADO | 1 | 0 | 1 | 0
[23 empty] | NO INICIADO | 3 | 1 | 1 | 2
[23 empty] | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 4.762% | 38.1% | 38.1% | 57.14%
[23 empty] | EN DESARROLLO | 76.19% | 57.14% | 28.57% | 9.524%
[23 empty] | ATRASADO | 4.762% | 0% | 4.762% | 0%
[23 empty] | NO INICIADO | 14.29% | 4.762% | 4.762% | 9.524%
[24 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | TRIMESTRE 3 AGO.: INDICADORES; TRIMESTRE 4 NOV.: Medición inicial | Medición final Meta | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4
Cumplida
En desarrollo
Atrasada
No iniciada
Note on L1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on O1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on R1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on U1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on X1: Fecha planeada para realizar el seguimiento
Note on X2: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on Y2: Avance de la acción de mejoramiento al momento de realizar el seguimiento. Cumple, en desarrollo o no iniciada
Note on Y38: Claudia:
Note on S47: Claudia: Nombre del Indicador puede ser uno del proceso
Note on X47: Claudia: Meta del indicador o de mejoramiento
Note on Y47: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on Z47: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AA47: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AB47: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento

## PLAN DE ACCION 2019
OBJETIVO | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDAD | TALENTO HUMANO |  |  | GASTOS DIRECTOS |  | COSTO TOTAL | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | SEGUIMIENTO 1: |  | SEGUIMIENTO 2: | SEGUIMIENTO 3: | SEGUIMIENTO 4:
[5 empty] | CARGO | HORAS | COSTO | INSUMOS | COSTO |  | ENE | FEB. | MAR | ABR. | MAY | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | Responsable del seguimiento | Estado | Estado | Estado | Estado
Fortalecer el modelo de atención en salud, para mejorar individual y colectivamente las condiciones de salud de la población | Realizar actividades de promocion y prevencion al 90% del area rural | Aumentar en un 10% la facturación de PYP | Total de atenciones realizadas en el año 2018/ total atenciones realizadas 2017 (857 , 85 mes) | Caracterizacion de la poblacion | Auxiliares administrativas, ingeniero de sistemas, coordinadora de calidad | 48 | 1174900 | Hora Computador | 38358 | 1213258 | [12 empty] | Coordinadora de calidad,Coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Brigadas de Salud Rurales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, nutricionista, Conductor | 416 | 27570379 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 13890240 | 41460619 | [12 empty] | Coordinadora de PYP | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 NOV.
|  |  |  | Campañas de Salud Urbanas | Higienista; Medico, Auxiliar de Enfermeria, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 416 | 30512690 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 13890240 | 44402930 | [12 empty] | Coordinadora de PYP | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 NOV.
|  |  |  | Brigadas de Salud a grupos especiales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 24 | 1590592 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 217035 | 1807627 | [12 empty] | Coordinadora de PYP | bar: TRIMESTRE 1 MAR to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Brigadas Empresariales | Medico, Higienista, Enfermera, Sicologa, Nutricionista, Conductor | 48 | 3181185 | hojas. Gasolina,telefono, Insumos Medicoquirurgicos | 100 | 4021282 | [12 empty] | Coordinadora de PYP | bar: TRIMESTRE 1 MAR; TRIMESTRE 2 JUN.; TRIMESTRE 3 SEP.; TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Ejecutar el 100% de las actividades | Activades ejecutadas/actividades programadas | Elaboracion del POA | Enfermera, Gerente, Director Local, Sicologa. Nutricion, Vacunador | 6 | 399287 | computador | 4795 | 404082 | [12 empty] | Coordinadora de salud publica | bar: TRIMESTRE 1 ENE
|  |  |  | Ejecucion y seguimiento de sus componentes | Enfermera, Sicologa. Nutricion, Vacunador | 1760 | 155820 | Gastos de Logistica y Comunicación. | 38955000 | 39110820 | [12 empty] | Coordinadora de salud publica | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de ejecución de tubectomias realizadas | Total de cirugias realizadas/total de cirugias programadas | Brigadas de Planificacion Familiar | Ginecologo, Anestesiologo, Instrumentador, Circular, Enfermera; Auxiliares de Enfermeria | 30 | 33390000 | Insumos, medicamentos y dispositivos médicos | 3339000 | 36729000 | [12 empty] | Coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 2 ABR.; TRIMESTRE 3 AGO.; TRIMESTRE 4 NOV.
|  |  |  | Difusion en Medios Masivos de Comunicación | Comunicadora | 832 | 6395400 | plegables, cartillas, pendones, botones, camisetas, afiches, boletines educativos | 22260000 | 28655400 | [12 empty] | Coordinadora de calidad, Comunicadora | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de los compromisos cumplidos | Total de compromisos cumplidos/total de compromisos adquiridos | Fortalecimiento de los programas de P y P | Gerente, funcionarios de La E.S.E | 2 | 170271 | Hora computador | 1665 | 171936 | [12 empty] | Coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de cumplimiento | Total de pacientes que cumplen con la calidad/total pacientes atendidos | Fortalecimiento de los programas RCV,DM | Medico exclusivo para el programa, medicos de la E.S.E | 1152 | 21663646 | Hora computador, papeleria | 4018339 | 25681985 | [12 empty] | Medico de programa, coordinadora asistencial | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de ejecución | Total de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas | Fortalecimiento al Grupo Vital Isabelita (crónicos) | Regente,medico,odontologo,enfermera,nutricion | 24 | 1386673 | Hora computador papeleria, gastos de operación | 6678000 | 8064673 | [12 empty] | Coordinadora asistencial | bar: TRIMESTRE 2 ABR. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 90% de cumplimiento | Total de pacientes que cumplen con la calidad/total pacientes atendidos | Fortalecimiento del Programa de Control Prenatal | Medico exclusivo para el programa | 384 | 7221215 | Hora computador | 27236837 | 34458052 | [12 empty] | Medico de programa, coordinadora asistencial | bar: TRIMESTRE 1 ENE to TRIMESTRE 4 DIC.
|  |  |  | Continuar con el Programa de Maternidad Segura " Bebes sanos, papas felices" | Regente,medico,odontologo,enfermera,nutricion,INDEPORTES | 24 | 1386673 | Hora computador papeleria, gastos de operación | 6678000 | 8064673 | [12 empty] | Coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 NOV.
|  | Base de datos actualizada 90% de captación | Total de pacientes atendidas/total de pacientes que les aplica | Fortalecer el Programa de Citologias | Auxiliar de Laboratorio | 3264 | 23086647 | Horas Computador | 2608373 | 25695020 | [12 empty] | Bcateriologa, coordinadora asistencial | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 5% de captación mas | Caracterización de la población Total de pacientes atendidos/total de pacientes que les aplica | Fortalecimiento del programa de Joven Sano | Medico exclusivo para el programa, auxiliar de Enfermeria | 300 | 8277765 | Hora computador | 59935 | 8337700 | [12 empty] | Coordinadora asistencial | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Aumentar en un 10% la facturación del programa de crecimiento y desarrollo | Total de niños en el programa/toal de niños que les aplica Total de pacientes atendidos/total pacientes programados | Fortalecimiento de Crecimiento Y Desarrollo | Medico, Nutricionista, Enfermera, Higienista | 416 | 18426329 | Horas de Compuador, Gastos Operativos; insumos Odontologicos | 794682 | 19221011 | [12 empty] | Coordinadora asistencial, coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | 95% de captación | Total de partos de maternas asignadas/Total de partos de maternas asignadas | Fortalecimiento del Programa de Recien Nacido a traves del seguimiento a las maternas | Auxiliar de Facturacion, Medico | 208 | 5196330 | Hora Computador, celular | 166220 | 5362550 | [12 empty] | Coordinadora de promocion y prevencion, coordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
|  | Aumentar en un 20%las atenciones del programa | Total de atenciones realizadas en el año 2019/ total atenciones realizadas 2018 (1213 año, 121 mes) | Fortalecimiento del Programa de Planificacion Familiar | Medico | 98 | 1842 | Hora Computador | 78315 | 80157 | [12 empty] | Coordinadora asistencial, cooordinadora de promocion y prevencion | bar: TRIMESTRE 1 FEB. to TRIMESTRE 4 DIC.
332942775
[25 empty] | En desarrollo | Atrasada | Cumplida
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 19
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
[23 empty] | NUMERO ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 0 | 0 | 0 | 1
[23 empty] | EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | ATRASADO | 0 | 0 | 1 | 0
[23 empty] | NO INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2 | SEGUIMIENTO 3 | SEGUIMIENTO 4
[23 empty] | CUMPLIDA | 0% | 0% | 0% | 5.263%
[23 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0%
[23 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 5.263% | 0%
[23 empty] | NO INICIADO | 0% | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | TRIMESTRE 3 AGO.: INDICADORES; TRIMESTRE 4 NOV.: Medición inicial | Medición final Meta | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4
Cumplida
En desarrollo
Atrasada
No iniciada
Note on L1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on O1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on R1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on U1: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on X1: Fecha planeada para realizar el seguimiento
Note on X2: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on Y2: Avance de la acción de mejoramiento al momento de realizar el seguimiento. Cumple, en desarrollo o no iniciada
Note on Y36: Claudia:
Note on S45: Claudia: Nombre del Indicador puede ser uno del proceso
Note on X45: Claudia: Meta del indicador o de mejoramiento
Note on Y45: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on Z45: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AA45: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento
Note on AB45: Claudia: Registrar la medición del indicador en el seguimiento