***EVALUACION PROYECTO SALUD PUBLICA 2014***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Metas de producto Proyecto** | **Descripción Actividades del Proyecto** | **No de Actividades Programadas Año** | **No de Actividades Ejecutadas Mes** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **No de Actividades Ejecutadas Acumuladas Año** | **% de Ejecución** |
|
| SALUD INFANTIL | Lograr que el 60% de la población conozca la Ley 1098 de Infancia y adolescencia. | Talleres participativos con los NNA, Padres de Familia, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas y grupos conformados. Basado en la Estrategia de APS-R y Escuela Saludable. | 4 | 4 | $ 150.000,00 | $ 600.000,00 | 4 | 100,00 |
| Difundir en un 80% de la población sobre la importancia de la vacunación y prevención de enfermedades inmunoprevenibles. | Programas radiales. Enmarcado en la Estrategia Escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 4 | 4 | $ 30.000,00 | $ 120.000,00 | 4 | 100,00 |
| Difundir en un 80% de la población la ley 1098 de Infancia y Adolescencia. | Programas radiales. Enmarcado en la Estrategia Escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 3 | 3 | $ 40.000,00 | $ 120.000,00 | 3 | 100,00 |
| Brindar información al 95% de las comunidades Rural del Municipio. Sobre esquemas completos de vacunación, como principal mecanismo de prevención de la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles. | Charlas educativas en la zona Rural del Municipio; enmarcada en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, aplicando el enfoque diferencial. (rural) | 20 | 20 | $ 150.000,00 | $ 3.000.000,00 | 20 | 100,00 |
| Brindar información al 95% de los grupos organizados (Guarderías e Instituciones Educativas de la Zona Urbana del Municipio. Sobre esquemas completos de vacunación, como principal mecanismo de prevención de la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles. | Charlas educativas en la zona Urbana del Municipio; enmarcada en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, aplicando el enfoque diferencial. (urbana) | 10 | 10 | $ 150.000,00 | $ 1.500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Brindar información al 95% de las comunidades rurales del Municipio. Sobre la identificación y atención de signos y síntomas de enfermedades prevalentes de la Infancia - EDA, IRA, Desnutrición, Anemia, Enfermedades de Origen Parasitario, Enfermedades Bucodentales y en general, todas aquellas patologías de alta frecuencia durante los primeros 5 años de vida, | Talleres Educativos y participativos en la Zona Rural, enmarcados en la Estrategia de Escuela Saludable y APS-R, aplicando enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 150.000,00 | $ 1.500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Brindar información al 95% de las comunidades Urbanas del Municipio. Sobre la identificación y atención de signos y síntomas de enfermedades prevalentes de la Infancia - EDA, IRA, Desnutrición, Anemia, Enfermedades de Origen Parasitario, Enfermedades Bucodentales y en general, todas aquellas patologías de alta frecuencia durante los primeros 5 años de vida, | Talleres Educativos y participativos en la Zona Urbana, enmarcados en la Estrategia de Escuela Saludable y APS-R, aplicando enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 150.000,00 | $ 1.500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Difundir en 100% de la población Urbana y Rural en la implementación de la Estrategia AIEPI, a través del buen trato al menor, la atención pacifica de conflictos, derechos de salud de la infancia, estilos de vida saludable, y prevención de las enfermedades EDA -IRA. | Talleres educativos y participativos en implementación de la estrategia AIEPI, enmarcado en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, con enfoque diferencial. | 20 | 20 | $ 150.000,00 | $ 3.000.000,00 | 20 | 100,00 |
| Dar cumplimiento al 100% de las visitas a las instituciones Educativas Zona Urbana y Rural, para la adquisición y fortalecimiento de habilidades para el uso adecuado de los elementos de higiene bucal | |  | | --- | | Visitas a las Instituciones educativas para la promoción de una adecuada higiene bucal, enmarcado en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | | 20 | 20 | $ 100.000,00 | $ 2.000.000,00 | 20 | 100,00 |
| Cumplimiento al 100% de las Jornadas Nacionales de Vacunación a la Población Urbana y Rural en la aplicación de biológicos, dirigidos a la población objeto del PAI que reside en la Cabecera Municipal y el corregimiento y veredas, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. | Realización de las Jornadas Nacionales de Vacunación dando cobertura a la Zona Urbana y Rural del Municipio, enmarcada en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, basada en el enfoque diferencial. | 4 | 4 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 | 4 | 100,00 |
| Dar cumplimiento al 100% de los Monitoreos Rápidos de Coberturas en la Zona Urbana con el fin de evaluar la participación de la comunidad y cobertura alcanzada en dichas Jornadas, mediante las estrategias de monitoreo rápido de cobertura. | Visitas casa a casa de manera rápida y por sectores posterior a las Jornadas Nacionales de Vacunación. Enmarcada en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 3 | 3 | $ 1.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | 3 | 100,00 |
| Dar cumplimiento del 100% en las Búsquedas de Susceptibles en las zonas Urbana y Rural, generando el reporte del PAISOFT , donde se describe la información personal de la población susceptible de ser vacunada, de acuerdo a sus esquemas de vacunación y en este sentido, se deberá adelantar visitas domiciliarias en busca de dicha población objeto del PAI, propendiendo por la actualización de sus esquemas de vacunación según la edad. | Realizar 2 rondas mensuales de Visitas casa a casa, enmarcadas en las estrategias de Escuela Saludable y APS-R, basada en el enfoque diferencial. Donde se describe la información personal de la población susceptible de ser vacunada, de acuerdo a sus esquemas de vacunación y en este sentido, se deberá adelantar visitas domiciliarias en busca de dicha población objeto del PAI, propendiendo por la actualización de sus esquemas de vacunación según la edad. | 20 | 20 | $ 800.000,00 | $ 16.000.000,00 | 20 | 100,00 |
| Realizar al 100% las Búsquedas activas comunitarias en la Zona Urbana la búsqueda activa de casos sospechosos de sarampión- rubeola, parálisis flácida aguda, tétanos neonatal, fiebre amarilla y sintomáticos respiratorios, remitiendo los informes a la SSSA de forma oportuna | Visitas en conjunto con los monitoreos rápidos de coberturas para la comunidad, enmarcado en la Estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 3 | 3 | $ 300.000,00 | $ 900.000,00 | 3 | 100,00 |
| Cumplimiento al 100% de Búsquedas activas institucional casos sospechosos de sarampión- rubeola, parálisis flácida aguda, tétanos neonatal y sintomáticos respiratorios, remitiendo los informes a la SSSA de forma oportuna | Realizar Vistas mensualmente de búsqueda activa en las instituciones educativas de la Zona Urbana y Rural, enmarcado en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 12 | 11 | $ 30.000,00 | $ 330.000,00 | 11 | 91,67 |
| Realizar difusión al 100% sobre prevención de la Tuberculosis y la lepra a la comunidad | Talleres educativos y participativos enmarcados en las Estrategias de Escuela Saludable y APS-R, con enfoque diferencial. | 5 | 5 | $ 150.000,00 | $ 750.000,00 | 5 | 100,00 |
| Garantizar al 100% de los Pedidos de Vacunas y mantenimiento de la cadena de frio | Transporte de las vacunas, los medicamentos e insumos críticos de inmunoprevenibles, tuberculosis y lepra y cumplir con las condiciones de almacenamiento para fortalecer la cadena de frio | 11 | 11 | $ 150.000,00 | $ 1.650.000,00 | 11 | 100,00 |
| Garantizar al 100% la realización de estudios de campo de acuerdo a las enfermedades de Vigilancia Epidemiológica que requieran seguimiento en la zona urbana y rural | Visitas de campo a las familias con enfermedades epidemiológicas, enmarcadas en la estrategia escuela saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 6 | 6 | $ 200.000,00 | $ 1.200.000,00 | 6 | 100,00 |
| Realizar al 100% las Historias actualizadas de Vacunación | Realizar Historias Individuales de Vacunación, enmarcado en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 1950 | 1950 | $ 1.500,00 | $ 2.925.000,00 | 1950 | 100,00 |
| Implementar estrategias de Información, Educación y Comunicación, enfocados en la prevención de lesiones causadas por pólvora, mediante los mecanismos definidos en el plan de acción específico de la campaña. | Elaboración de cuña radial alusiva a la prevención de lesiones causadas por pólvora | 1 | 1 | $ 60.000,00 | $ 60.000,00 | 1 | 100,00 |
| Difusión de cuñas radiales alusivas a la prevención de lesiones causadas por pólvora | 200 | 200 | $ 5.000,00 | $ 1.000.000,00 | 200 | 100,00 |
| Elaboración de 2000 volantes alusivos a la prevención, distribución y pegado en lugares clave, del Municipio y entrega PERSONALIZADA de los mismos. | 2000 | 2000 | $ 1.000,00 | $ 2.000.000,00 | 2000 | 100,00 |
| Elaboración de dos programas radiales en Diciembre y diciembre, alusivos a la prevención, y riesgos de la manipulación de pólvora. | 2 | 2 | $ 60.000,00 | $ 120.000,00 | 2 | 100,00 |
| Elaboración de 100 afiches alusivos a la prevención, distribución y pegado en lugares clave, del Municipio y entrega PERSONALIZADA de los mismos. | 100 | 100 | $ 5.000,00 | $ 500.000,00 | 100 | 100,00 |
| Elaboración de 1000 manillas alusivas a la prevención de lesiones causadas por pólvora. | 1100 | 1100 | $ 2.300,00 | $ 2.530.000,00 | 1100 | 100,00 |
| Promocional el no uso de pólvora a través de entrega de luces de neón a los niños durante la jornada nacional de vacunación y en el programa de crecimiento y desarrollo | 1000 | 1000 | $ 2.000,00 | $ 2.000.000,00 | 1000 | 100,00 |
| Elaboración de cuatro pasacalles con mensajes alusivos a la prevención de lesiones causadas por pólvora, y ubicación en sitios estratégicos del casco urbano del Municipio de San Pedro | 5 | 5 | $ 320.000,00 | $ 1.600.000,00 | 5 | 100,00 |
| DISCAPACIDAD | Lograr que 100% de la población de la Zona Urbana y Rural la prevención y manejo de la discapacidad. | Talleres educativos en la Zona Urbana y Rural dentro de las I.E, juntas de Acción Comunal, padres de familia. Enmarcada en la estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basada en el enfoque diferencial. | 5 | 5 | $ 150.000,00 | $ 750.000,00 | 5 | 100,00 |
| Educar al 100% en el desarrollo de habilidades para las personas en situación de discapacidad. | Talleres educativos Zona Urbana y Rural, Enmarcado en la estrategia de escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 150.000,00 | $ 1.500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Formar al 100% a la comunidad desde la prevención de factores de riesgo y etapas del desarrollo y accidentes de tránsito evitables. | Talleres en la Zona Urbana y Rural, enmarcado en la estrategia de escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 5 | 5 | $ 150.000,00 | $ 750.000,00 | 5 | 100,00 |
| Educar al 100% a la comunidad en prevención de la discapacidad en la Zona Rural con énfasis en APS-R. | Talleres en la Zona Urbana y Rural, enmarcado en la estrategia de escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 15 | 15 | $ 150.000,00 | $ 2.250.000,00 | 15 | 100,00 |
| Formar al 100% a la comunidad Instituciones educativas, hogares comunitarios en talleres de estimulación en la zona Urbana. | Talleres con las Instituciones educativas, enmarcado en la estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial | 7 | 7 | $ 150.000,00 | $ 1.050.000,00 | 7 | 100,00 |
| Formar al 100% a la comunidad Instituciones educativas, hogares comunitarios en talleres de estimulación en la zona Rural. | Talleres con las Instituciones educativas, enmarcado en la estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial | 23 | 23 | $ 150.000,00 | $ 3.450.000,00 | 23 | 100,00 |
| Realizar al 100% la Campaña del Día Blanco en pro de las personas en situación de Discapacidad de la Zona Urbana y Rural. | Encuentro colectivo en pro de la discapacidad. | 1 | 1 | $ 1.350.000,00 | $ 1.350.000,00 | 1 | 100,00 |
| Trabajar al 100% con el Comité Mpal de Discapacidad. | Encuentros trimestrales convocando a las reuniones. | 6 | 6 | $ 50.000,00 | $ 300.000,00 | 6 | 100,00 |
| Asistir al 100% de las reuniones programadas por RBC. | Reuniones mensuales. | 6 | 6 | $ 100.000,00 | $ 600.000,00 | 6 | 100,00 |
| ASIS | Asistir al 80% de las Reuniones de COVE Municipal | Reuniones mensuales de análisis de los eventos y los servicios relacionados con la salud Infantil. | 9 | 9 | $ 10.000,00 | $ 90.000,00 | 9 | 100,00 |
| Cumplir al 100% del Perfil Epidemiológico sistematizado. | Actualización y sistematización del perfil epidemiológico Municipal | 1 | 1 | $ 0,00 | $ 0,00 | 1 | 100,00 |
| Cumplir al 100% de gerencia de sistemas de información en Salud SIVIGILA. | Gerenciar los sistemas de información en Salud SIVIGILA, Estadísticas vitales y PAISOFT como soporte a la vigilancia en salud publica | 12 | 12 | $ 0,00 | $ 0,00 | 12 | 100,00 |
|  |  |  | **6623** |  |  | **$68.295.000,00** | **6622** | **99,78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nombre del Proyecto** | **Metas de producto Proyecto** | **Descripción Actividades del Proyecto** | **No de Actividades Programadas Año** | **No de Actividades Ejecutadas Mes** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **No de Actividades Ejecutadas Acumuladas Año** | **% de Ejecución** |
|
| SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | Sensibilizar al 90% de la población en la Política Publica de Salud Sexual y Reproductiva. | Reuniones bimestrales , elaboración de material de instrumentos con grupo interdisciplinario. Enmarcados en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 2 | 2 | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 | 2 | 100,00 |
| Lograr al 100% la divulgación de la Política Publica de Salud Sexual y Reproductiva Nacional en la comunidad sampedreña. | Talleres grupales a nivel participativo y educativo en la Zona Urbana y Rural. Enmarcadas en la Estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 2 | 2 | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 | 2 | 100,00 |
| Promover al 100% el auto cuidado y equidad de género desde la Educación Sexual para NN (NIÑOS-NIÑAS) en la Zona Urbana y Rural del Municipio. | Talleres grupales con las Instituciones Educativas enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 17 | 17 | $ 150.000,00 | $ 2.550.000,00 | 17 | 100,00 |
| Educar en el 80% a los adolescentes en planificación familiar y educación sexual en la Zona Urbana y Rural del Municipio. | Talleres educativos y participativos para adolescentes enmarcados en las estrategias de Salud Pública y APS-R, basados en enfoque diferencial. | 18 | 18 | $ 150.000,00 | $ 2.700.000,00 | 18 | 100,00 |
| Realizar al 100% la operativizacion de la red de información y atención en salud sexual. | Reuniones para garantizar el derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva de la población en el marco de la estrategia escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 0 | 0 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | 0 |  |
| Difundir al 80% los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Zona Urbana y Rural del Municipio. | |  | | --- | | Programas Radiales para la comunidad, enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | | 4 | 4 | $ 60.000,00 | $ 240.000,00 | 4 | 100,00 |
| Educar al 80% a los NNA (niños-niñas-adolescentes) en habilidades de buen trato y autoestima en la Zona Urbana y Rural. | Talleres con las Instituciones Educativas, Hogares Comunitarios enmarcado en la Estrategia Escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 15 | 15 | $ 200.000,00 | $ 3.000.000,00 | 15 | 100,00 |
| Educar al 80% en la implementación de los servicios amigables desde la oferta anticonceptiva y métodos modernos con adolescentes de la Zona Urbana y Rural. | Talleres con énfasis en consejería para adolescentes enmarcados en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 6 | 6 | $ 150.000,00 | $ 900.000,00 | 6 | 100,00 |
| Educar en el 80% a los NNA (NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES) en factores protectores frente al abuso sexual infantil, en la Zona Urbana y Rural. | Talleres educativos y participativos en centros e instituciones educativas de municipio en zona urbana y rural, enmarcado en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 18 | 18 | $ 225.000,00 | $ 4.050.000,00 | 18 | 100,00 |
| Garantizar al 90% las asesorías y consejerías en servicio amigable en las Instituciones Educativas para los adolescentes de la zona Rural. | Visita a las Instituciones Educativas para la atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, enmarcado en las Estrategias Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 50.000,00 | $ 500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Garantizar al 90% las asesorías y consejerías en servicio amigable en las Instituciones Educativas para los adolescentes de la zona Urbana. | Visita a las Instituciones Educativas para la atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, enmarcado en las Estrategias Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 50.000,00 | $ 500.000,00 | 10 | 100,00 |
| Educar al 80% de los adolescentes en Prevención de Enfermedades de Transmisión sexual desde el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la Zona Rural. | Talleres educativos enfocados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la sensibilización frente a la importancia de la consulta médica en el marco de la estrategia escuela saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 24 | 24 | $ 150.000,00 | $ 3.600.000,00 | 24 | 100,00 |
| Educar al 80% de los adolescentes en Prevención de Enfermedades de Transmisión sexual desde el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la Zona Urbana. | Actividad educativa enfocada a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la sensibilización frente a la importancia de la consulta médica en el marco de la estrategia escuela saludable. | 28 | 28 | $ 150.000,00 | $ 4.200.000,00 | 28 | 100,00 |
| Educar al 50% de los Padres de Familia en Educación Sexual de la Zona Urbana y Rural. | Talleres educativos y participativos para vincular las escuelas de padres de familia, enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 4 | 4 | $ 150.000,00 | $ 600.000,00 | 4 | 100,00 |
| Capacitar al 50% de la población de escuelas de padres, instituciones educativas y adulto mayor en la Zona Urbana y rural | Encuentros y talleres educativos para la comunidad y escuela de padres, enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 6 | 6 | $ 150.000,00 | $ 900.000,00 | 6 | 100,00 |
| 12 Búsqueda activa de muertes en mujeres en edad fértil (10 a 54 años) mediante la revisión mensual de los certificados de defunción. Enviar trimestralmente resultados y su análisis a la DSSA en los formatos establecidos | Elaborar informe de muertes maternas relacionadas con la gestación hasta un año después, realizar análisis y enviar la información oportunamente | 4 | 4 | $ 0,00 | $ 0,00 | 4 | 100,00 |
| 4 Búsqueda Activa Institucional -BAI- de casos de sífilis gestacional y congénita en los registros de laboratorio clínico, registro individuales de prestación de servicios -RIPS-, historias clínicas y certificados de defunción aplicando la metodología de BAI para sífilis con la periodicidad trimestral y enviar información a la DSSA vía electrónica al correo asignado al SIVIGILA | Elaborar informe trimestral de casos de sífilis gestacional y congénita y enviar la información oportunamente | 4 | 4 | $ 50.000,00 | $ 200.000,00 | 4 | 100,00 |
| Asistir al 80% de las Reuniones de COVE Municipal | Reuniones mensuales de análisis de los eventos y los servicios relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva. | 10 | 10 | $ 10.000,00 | $ 100.000,00 | 10 | 100,00 |
| Cumplir al 100% con la notificación SIVIGILA de casos de Infecciones por VIH, Hepatitis B. | Notificaciones mensuales al SIVIGILA. | 12 | 12 | $ 0,00 | $ 0,00 | 12 | 100,00 |
| **TOTAL** |  |  | **194** |  |  | **$ 24.940.000,00** | **194** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nombre del Proyecto** | **Metas de producto Proyecto** | |  | | --- | | **Descripción Actividades del Proyecto** | | | **No de Actividades Programadas Año** | **No de Actividades Ejecutadas Mes** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **No de Actividades Ejecutadas Acumuladas Año** | **% de Ejecución** |
|
| SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE LESIONES VIOLENTAS EVITABLES | Difundir al 80% en la Zona Urbana y Rural del Municipio temas de salud mental(trato digno-suicidio-sustancias psicoactivas - violencia intrafamiliar). | |  | | --- | | Programas Radiales para la comunidad, enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | | 7 | 7 | $ 60.000,00 | $ 420.000,00 | 7 | 100,00 |
| Realizar Difusión al 60% en temas de salud mental en la población Urbana y Rural del Municipio. | Fortalecimiento de la línea de Salud Mental mediante la difusión, promoción y divulgación de temas referentes al tema. A través de plegables, volantes y cartillas como material educativo. | 3 | 3 | $ 200.000,00 | $ 600.000,00 | 3 | 100,00 |
| Educar al 90% en factores protectores frente a la conducta suicida en las Instituciones Educativas y padres de familia de la Zona Urbana y Rural. | Talleres de Prevención y educación con la comunidad enmarcada en la Estrategias Escuela Saludables y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 40 | 40 | $ 150.000,00 | $ 6.000.000,00 | 40 | 100,00 |
| Educar al 80% en factores de protección frente a la Violencia Intrafamiliar y Fortaleciendo la Equidad de Género. | Talleres educativos desde la prevención enmarcado en las Estrategias Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. En las instituciones educativas, padres de familia, NNA. | 30 | 30 | $ 150.000,00 | $ 4.500.000,00 | 30 | 100,00 |
| Formar al 70% a los NNA en habilidades y proyecto de vida en la Zona Urbana y Rural. | Talleres lúdico- reflexivos para la comunidad enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 30 | 30 | $ 150.000,00 | $ 4.500.000,00 | 30 | 100,00 |
| Realizar acompañamiento al 100% de las madres gestantes en la Zona Urbana y Rural desde salud mental. | Talleres lúdico-reflexivos de aprendizaje, enmarcado en la Estrategias Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 5 | 5 | $ 100.000,00 | $ 500.000,00 | 5 | 100,00 |
| Realizar acompañamiento al 80% de los Grupos de Adulto Mayor de la Zona Urbana y Rural. | Talleres reflexivos y educativos enmarcados en las Estrategias Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 10 | 10 | $ 100.000,00 | $ 1.000.000,00 | 10 | 100,00 |
| Realizar al 100% sensibilización a la comunidad frente al maltrato infantil. | Campaña en contra del maltrato infantil enmarcado en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 1 | 1 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | 1 | 100,00 |
| Formar al 80% Padres de Familia en estilos educativos y acoso escolar en la Zona Urbana y Rural. | Talleres educativos, enmarcado en la estrategia escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 15 | 15 | $ 10.000,00 | $ 150.000,00 | 15 | 100,00 |
| Educar al 80% a la población de NNA, padres de familia, hogares comunitarios, juntas de acción comunal de la Zona Urbana y Rural. | Diagnostico, Prevención y educación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la estrategia escuela saludable. | 50 | 50 | $ 150.000,00 | $ 7.500.000,00 | 50 | 100,00 |
| Lograr el 100% de las intervenciones en crisis y seguimientos a los intentos de suicidio en la Zona Urbana y Rural. | Intervenciones individuales de los casos presentados por intentos de suicidio. | 83 | 83 | $ 60.000,00 | $ 4.980.000,00 | 83 | 100,00 |
| Realizar al 100% sensibilización a la comunidad frente a la conducta suicida. | Campaña AMOR POR LA VIDA, como factor protector frente a la conducta suicida, enmarcada en la estrategia escuela saludable y APS-R, basado n enfoque diferencial. | 1 | 1 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | 1 | 100,00 |
| Asistir al 80% de las Reuniones de COVE Municipal | Reuniones mensuales de análisis de los eventos y los servicios relacionados con la salud mental. | 10 | 10 | $ 9.090,91 | $ 90.909,09 | 10 | 100,00 |
| Cumplir al 100% el reporte al SIVIGILA. | Notificación mensual información en Salud SIVIGILA, Estadísticas vitales y PAISOFT como soporte a la vigilancia en salud publica | 12 | 12 | $ 0,00 | $ 0,00 | 12 | 100,00 |
|  | **TOTAL** |  | **297** |  |  | **$ 37.240.909,09** | **297** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nombre del Proyecto** | **Metas de producto Proyecto** | |  | | --- | | **Descripción Actividades del Proyecto** | | | **No de Actividades Programadas Año** | **No de Actividades Ejecutadas Mes** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **No de Actividades Ejecutadas Acumuladas Año** | **% de Ejecución** |
|
| NUTRICIÓN | Educar al 90% de la población en prevención de enfermedades crónicas en la Zona Urbana y Rural. | Talleres Educativos basados en patrones alimentarios desarrollando un estilo de vida saludable. Enmarcado en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en el enfoque diferencial. | 20 | 20 | $ 150.000,00 | $ 3.000.000,00 | 20 | 100,00 |
| Realizar al 100% sensibilización a la comunidad frente a las enfermedades crónicas. | Campaña para prevenir enfermedades crónicas promocionando estilos de vida saludable. Enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 1 | 1 | $ 2.609.090,90 | $ 2.609.090,90 | 1 | 100,00 |
| Realizar al 100% sensibilización a la comunidad frente a los Estilos de Vida Saludable. | Feria para el fomento de estilos de vida saludable: desarrollar y evaluar estrategias de educación, información y comunicación y movilización social con enfoque etnocultural para promoción de estilos de vida saludable. | 1 | 1 | $ 2.420.000,00 | $ 2.420.000,00 | 1 | 100,00 |
| Educar al 80% a los NNA sobre trastornos alimentarios y hábitos de vida saludables, en la Zona Urbana y Rural. | Talleres educativos y reflexivos en la comunidad, enmarcado en la estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 4 | 4 | $ 100.000,00 | $ 400.000,00 | 4 | 100,00 |
| Formar al 80% las madres gestantes en el apoyo a la lactancia materna en la Zona Urbana y Rural. | Talleres y encuentro con las madres enmarcados en la estrategia de Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 4 | 4 | $ 100.000,00 | $ 400.000,00 | 4 | 100,00 |
| Realizar al 100% sensibilización a la comunidad frente a la Lactancia Materna. | Campaña de Lactancia materna, enmarcada en la estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 1 | 1 | $ 2.225.454,55 | $ 2.225.454,55 | 1 | 100,00 |
| Difundir al 90% los temas relacionados con lactancia, estilos de vida y prevención de enfermedades crónicas en la zona Urbana y Rural del Municipio. | Programas radiales para difusión de información en diferentes temas de nutrición enmarcado en la Estrategia Escuela Saludale y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 3 | 3 | $ 60.000,00 | $ 180.000,00 | 3 | 100,00 |
| Realizar al 100% la capacitación a los profesores y manipuladores de los restaurantes escolares de la Zona Urbana y Rural. | Capacitaciones de restaurantes escolares y las normas de higiene enmarcado en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 1 | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | 1 | 100,00 |
| Canalización a los servicios de salud al 100% de las personas vulnerables y en riesgo de desnutrición | Identificación de las personas en riesgo de malnutrición y canalización a los servicios de salud | A DEMANDA | 14 | $ 0,00 | $ 0,00 | 14 | 100,00 |
| Cumplir al 100% la Toma de medidas antropométricas a los escolares, niños de los hogares comunitarios., gestantes y adulto mayor. | Encuentros enmarcados en la estrategia escuela saludable y APS-R, basado en enfoque diferencial. | 37 | 37 | $ 100.000,00 | $ 3.700.000,00 | 37 | 100,00 |
| Cumplir al 100% la Evaluación de las condiciones higiénicas y nutricionales de los diferentes programas: hogares de ICBF, puntos de entrega de MANA incluye restaurantes escolares. | Visitas a los centros que requieren revisión enmarcada en la Estrategia Escuela Saludable y APS-R, basada en enfoque diferencial. | 17 | 17 | $ 60.000,00 | $ 1.020.000,00 | 17 | 100,00 |
| Seguimiento al 100% de los niños menores de dos años remitidos a centros de recuperación nutricional y muertes por desnutrición en menores de 5 años. | Visitas de vigilancia y seguimiento de la presencia de casos de niños menores de dos años. | A DEMANDA | 16 | $ 0,00 | $ 0,00 | 16 | 100,00 |
| Asistir al 80% de las Reuniones de COVE Municipal | Reuniones mensuales de análisis de los eventos y los servicios relacionados con Nutrición. | 6 | 6 | $ 9.090,91 | $ 54.545,45 | 6 | 100,00 |
| 1F formulación del Plan Local de Seguridad Alimentaria | Plan local de seguridad alimentaria acordes a la política que integre los programas y proyectos de las diferentes entidades del municipio y dependencias de administración municipal | 1 | 1 | $ 385.000,00 | $ 385.000,00 | 1 | 100,00 |
|  | **TOTAL** |  | **96** |  |  | **$ 16.494.090,90** | **126** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL** |  |  | **$ 146.970.000,00** |  | **99,95** |

***LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor Total del Convenio | |  | $ 147.000.000,00 |
|  | |  |  |
| TOTAL EJECUTADO | |  | $ 146.970.000,00 |
| TOTAL PAGADO | |  | $ 146.970.000,00 |
|  |  |  |  |
| **Saldo adeudado por el Municipio** | | | **$ 0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO FINANCIACION** | **Valor Total del Convenio** | **Valor Ejecutado** | **Valor Pagado** | **Valor Adeudado por el Municipio a la ESE** | **Saldo en FLS** |
| SGP Salud Pública Programa Salud Materna e Infantil | $ 25.000.000,00 | $ 24.970.000,00 | $ 24.970.000,00 | $ 0,00 | $ 30.000,00 |
| SGP Salud Pública Plan Ampliado de Inmunizaciones | $ 28.500.000,00 | $ 28.500.000,00 | $ 28.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SGP Salud Pública Salud Sexual y Reproductiva | $ 28.500.000,00 | $ 28.500.000,00 | $ 28.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SGP Salud Pública Prevención consumo Sustancias psicoactivas | $ 11.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SGP Salud Pública Estilos de Vida Saludables | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SGP Salud Pública Salud Mental, convivencia pacifica | $ 20.000.000,00 | $ 20.000.000,00 | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SGP Salud Pública Nutrición | $ 26.000.000,00 | $ 26.000.000,00 | $ 26.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | **$ 147.000.000,00** | **$ 146.970.000,00** | **$ 146.970.000,00** | **$ 0,00** | **$ 30.000,00** |