## Plan de mejoramiento
PROCESO | Contratación | [11 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MES DE |  |  |  | AL MES DE
LÍDER DEL PROCESO | Gerente | [11 empty] | FECHA DE EALBORACIÓN
ESTANDAR | OPORTUNIDAD DE MEJORA | PRIORIZACIÓN |  |  |  | CORRECCIÓN | RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN | CAUSA | ORIGEN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | AP | AC | AM | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES N |  |  |  | RECURSOS ADICIONALES $ | SEGUIMIENTO 1: Fecha XXXX |  | SEGUIMIENTO 2: Fecha XXXX | SEGUIMIENTO 3: Fecha 11/07/2012
|  | Riesgo | Costo | Volumen | Total | [11 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |  | Responsable del seguimiento | Estado | Estado | Estado
| Se debe documentar el proceso de contratación de acuerdo a los lineamientos definidos por la empresa | 4 | 4 | 5 | 80 | Identificar las actividades que se realizan dentro del proceso y sus responsables | Gerente, coordinadora de calidad | No se ha aplicado correctamente la metodologia para la docuementación de procedimientos | Auditoría interna | Documentar los procedimientos del proceso de contratación |  | X |  |  | Gestion de la calidad, contratación | Gerente, Coor de calidad | [14 empty] | No iniciada | Cumplida | Cumplida | bar: MES 1 Sem 1 to MES 1 Sem 2
[10 empty] | Definir las politicas de operación y puntos de control para los procedimientos documentados |  | X |  |  | Gestion de la calidad, contratación | Gerente, Coor de calidad | [14 empty] | No iniciada | Cumplida | Cumplida | bar: MES 1 Sem 1 to MES 1 Sem 2
[10 empty] | Socializar el proceso |  | X |  |  | Gestion de la calidad | Gerente, coor de calidad, funcionarios participantes en el proceso | [14 empty] | No iniciada | Cumplida | Cumplida | bar: MES 1 Sem 4
[10 empty] | Implementar el proceso documentado |  | X |  |  | Contratación | Gerente, Coor de calidad, funcionarios participantes en el proceso | [14 empty] | No iniciada | En desarrollo | En desarrollo | bar: MES 2 Sem 1 to MES N Sem 4
| Gestionar los riesgos del proceso de contratación | 5 | 4 | 5 | 100 | Identificar algunos riesgos presentes en el proceso de contratación y formular puntos de control para los mismos | Gerente, coordinadora de calidad | El personal no maneja la metodologia definida por la organización para la gestión del riesgo | Auditoría interna | Capacitar al personal en la metodologia para la gestión del riesgo definida por la organización |  | X |  |  | Gestion de la calidad, gestión talento humano | Asesora control interno | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | Cumplida | bar: MES N Sem 1
[10 empty] | Diligenciar el mapa de riesgos según la metodologia |  | X |  |  | Gestión de la calidad, contratación | Gerente, coordinadora calidad | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | Cumplida | bar: MES N Sem 1
[10 empty] | Hacer seguimiento a los riesgos del procesos para verificar la eficacia de los controles implementados |  | X |  |  | Gestión de la calidad, contratación | Gerente, coordinadora calidad, funcionarios participantes | [14 empty] | No iniciada | No iniciada | No iniciada
| Implementar los compromisos éticos del proceso de contratación | 3 | 3 | 4 | 36 | Diseñar compromisos éticos para el proceso | Gerente, coordinadora de calidad | Poco compromiso del personal con las actividades del MECI | Auditoría interna | Capacitar al personal en la formulación de los compromisos éticos |  | X |  |  | Gestión de la calidad, gestión talento humano | Gerente, coordinadora calidad | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | Cumplida | bar: MES 2 Sem 2
[10 empty] | Documentar los compromisos éticos para el proceso de contratación |  | X |  |  | Gestión y control de la calidad, contratación | Gerente, coordinadora calidad | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | Cumplida | bar: MES 2 Sem 3
[10 empty] | Socializar los compromisos éticos del proceso a los funcionarios participantes en el proceso |  | X |  |  | Gestión del recurso humano | Gerente, coordinadora calidad y funcionarios participantes | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | En desarrollo | bar: MES N Sem 1
| Diligenciar correctamente los formatos definidos para el proceso | 3 | 3 | 3 | 27 | Diseñar y codificar los formatos del proceso | Gerente, coordinadora de calidad | No se han enviado al proceso de calidad los formatos para su debida aprobacion y codificacion, falta de compromiso en el diligenciamiento de los formatos institucionales | Auditoría interna | Diseñar y codificar los formatos del proceso |  | X |  |  | Gestión y control de la calidad | Coordinadora de calidad | [14 empty] | No iniciada | En desarrollo | Cumplida | bar: MES 2 Sem 3
[10 empty] | Socializar los formatos definidos para el proceso |  | X |  |  | Gestión y control de la calidad, gestión de la información | Coordinadora de calidad | [14 empty] | No iniciada | En desarrollo | Cumplida | bar: MES N Sem 2
[10 empty] | Diligenciar correctamente los formatos |  | X |  |  | Gestión y control de la calidad, gestión de la información | Funcionarios participantes en el proceso | [14 empty] | No iniciada | En desarrollo | En desarrollo | bar: MES N Sem 3 to MES N Sem 4
| Dar un correcto manejo a las actas del comité compras y del comité de contratación | 4 | 4 | 4 | 64 | Corregir las actas que no cumplen con requisitos | Regente | No se tiene concocimiento en la generación y custodia de actas | Auditoría interna | Diseñar instructivo para la generación de actas |  | X |  |  | Gestión de la información y gestión y control de la calidad | Coordinadora de calidad | [14 empty] | No iniciada | En desarrollo | Cumplida | bar: MES N Sem 3
[10 empty] | Socializar el instructivo con todos los funcionarios que actuan como secretarios de comites y/o reuniones |  | X |  |  | Contratación, gestión y control de la calidad | Gerente, Coordiandora de calidad, funcionarios | [14 empty] | No iniciada | Atrasada | Atrasada | bar: MES N Sem 4
[10 empty] | Implementar y evaluar la aplicación del instructivo |  | X |  |  | Gestión de la información y gestión y control de la calidad | Funcionarios participantes en el proceso | [14 empty] | No iniciada | No iniciada | Atrasada
TOTAL NO CONFORMIDADES | 5 | [5 empty] | TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | [16 empty] | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
NUMERO ACTIVIDADES
[30 empty] | CUMPLIDAS | 0 | 3 | 10
[30 empty] | EN DESARROLLO | 0 | 5 | 5
[7 empty] | ORIGEN DE LAS NO CONFORMIDADES | [22 empty] | ATRASADAS | 0 | 6 | 6
[7 empty] | Auditoría interna |  | 5 | [20 empty] | NO INICIADAS | 16 | 2 | 2
[7 empty] | Gestión del proceso |  | 0
[7 empty] | Incumplimiento de indicadores |  | 0 | [20 empty] | % CUMPLIMIENTO
[7 empty] | Quejas del cliente |  | 0 | [20 empty] | COMPLIDAS | 0% | 18.75% | 62.5%
[7 empty] | Auditoría externa |  | 0 | [20 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 31.25% | 31.25%
[30 empty] | ATRASADAS | 0% | 37.5% | 37.5%
[30 empty] | NO INICIADAS | 100% | 12.5% | 12.5%
[7 empty] | % ORIGEN DE LAS NO CONFORMIDADES |  |  | ATRIBUTO DE CALIDAD A MEJORAR |  | INDICADORES DEL MEJORAMIENTO |  |  | Medición inicial | Medición esperada | MES 1 Sem 1: Seguimiento 1; MES 1 Sem 3: Seguimiento 2; MES 2 Sem 1: Seguimiento 3
[7 empty] | Auditoría interna |  | 100% | Oportunidad
[7 empty] | Gestión del proceso |  | 0% | Seguridad
[7 empty] | Incumplimiento de indicadores |  | 0% | Eficiencia
[7 empty] | Quejas del cliente |  | 0% | Competencia
[7 empty] | Auditoría externa |  | 0% | Accesibilidad
APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
POR
FECHA
Seguridad
Continuidad
Cumplida | [7 empty] | Coordinación
En desarrollo | [7 empty] | Competencia
Atrasada | [7 empty] | Aceptabilidad
No iniciada | [7 empty] | Efectividad
Pertinencia
Eficiencia
Accesibilidad
Oportunidad
Auditoría interna
Gestión del proceso
Incumplimiento de indicadores
Quejas del cliente
Auditoría externa
Autoevaluación de Estandares
Note on O4: Situaciones o factores que pueden entorpecer el mejoramiento. Se consideran en general por oportunidad de mejora, no por acción de mejoramiento.
Note on N2: Fecha de elaboración y aprobación del plan de mejoramiento
Note on N1: Intervalo de tiempo en el cual se debe ejecutar el plan
Note on P4: Según el mapa de procesos de la entidad, nombre del proceso que debe ejecutar la acción.
Note on Q4: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar la acción de mejora
Note on R4: Se sugiere planear la tarea indicando toda su duración con el fin de dimensionar los recursos disponibles
Note on AE5: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Note on AE4: Fecha planeada para realizar el seguimiento
Note on AF5: Avance de la acción de mejoramiento al momento de realizar el seguimiento. Cumple, en desarrollo o no iniciada
Note on C4: usuario: Se priorizan las oportunidades de mejoramiento. Calificando de 1 a 5 siendo 1 el menor valor y 5 el mayor. Se priorizan los problemas calificados por encima del 70% de la calificación mayor
Note on C5: usuario: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución y/o los clientes internos si no se lleva a cabo el mejoramiento
Note on D5: usuario: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento.
Note on E5: usuario: Alcance del mejoramiento / cobertura
Note on F5: usuario: Multiplicación de los 3 criterios anteriores
Note on G4: USUARIO7: Apagar el incendio, soluciones inmediatas, trata de minimizar los efectos
Note on I4: USUARIO7: causa raiz despues de aplicar los 5 por que en las 5 M mano de obra, moneda, materialesm metodos y medio ambiente. La causa raiz soluciona el porque anterior
Note on H4: USUARIO7: Cargo de la persona responsable
Note on J4: USUARIO7: actividad a travez de la cual se identifica la oportunidad de mejora
Note on K4: USUARIO7: Acciones para eliminar las causas raiz de la oportunidad de mejora
Note on M4: USUARIO7: Acciones que tomo para eliminar las causas del problema detectado
Note on L4: USUARIO7: Acciones para evitar cierta situación o problema que no se ha presentado todavia
Note on N4: USUARIO7: acciones innovadoras para mejorar el proceso, l
Note on AD4: USUARIO7: Recursos adicionales que no estan contemplados en el presupuesto
Note on B4: USUARIO7: problema detectado en afirmación, nunca en negativo
Note on A4: USUARIO7: Norma o requisito que incumple